Estudo de Caso de Outsourcing de Impressão da Petrobras

Gestão de Mudanças

****

Sumário

[1. Estudo de Caso 3](#_Toc327128542)

[2. Sumário Executivo 3](#_Toc327128543)

[3. Avaliação da Mudança 3](#_Toc327128544)

[3.1 Perfil da mudança 3](#_Toc327128545)

[3.2. Perfil da Organização 4](#_Toc327128546)

[3.3 Riscos e Impactos da mudança 7](#_Toc327128547)

[4. Equipe da Mudança 7](#_Toc327128548)

[5. Planejamento da Mudança 7](#_Toc327128549)

[5.1. Estratégia 7](#_Toc327128550)

[5.2. Plano de comunicação 8](#_Toc327128551)

[5.3. Atividades da Mudança 8](#_Toc327128552)

[5.4. Ferramentas e Técnicas Utilizadas 8](#_Toc327128553)

[5.5. Políticas de Recompensa / Punição 8](#_Toc327128554)

[5.6. Métricas da implementação da mudança 9](#_Toc327128555)

[6. Bibliografia 9](#_Toc327128556)

# 1. Estudo de Caso

<<Descrever>>

# 2. Sumário Executivo

Implantar um programa de otimização de impressão utilizando outsourcing objetivando reduzir em 12 meses 30% os custos com impressoras, suporte e impressão em toda organização e auxiliar o objetivo estratégico de sustentabilidade ambiental.

# 3. Avaliação da Mudança

## 3.1. Perfil da mudança

É uma mudança de **pequeno porte** (avaliação do padrão Natureza), **incremental** **proativa** causado pela necessidade de **redução de custos** operacionais que abrange toda a organização. É uma mudança de longa duração que deverá ser implementada em 18 meses.

O Perfil da mudança é orientada ao perfil da Teoria E & O Combinadas, pois será necessário além de atingir o objetivo econômico de redução de custos, incentivar as pessoas para que elas se adequem à nova realidade e façam parte do projeto. Não haverá redução de custos sem que as pessoas estejam engajadas nas mudanças dos seus próprios costumes dentro da empresa. Também será necessário encontrar líderes em diversas regionais para que estes apoiem e incentivem a implantação da mudança e alteração da cultura corporativa.

**Vantagens**

* Redução dos custos da infraestrutura tecnológica e administrativa.
* Redução no impacto ambiental da empresa.
* Controle de gastos com impressoras
* Controle de gastos com papéis.
* Fornecedor único ao invés de um parque diversificado e mais oneroso de impressoras.
* Redução de custo de estoque de material administrativo.
* Obriga as pessoas a caminharem um pouco durante o expediente.

**Desvantagens**

* Menos autonomia das unidades organizacionais que controlavam sozinhas os papéis, tinta e até manutenção de impressoras.
* Deslocamento de pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, uma vez que o objetivo é deixar apenas uma ilha de impressão por andar as pessoas terão que se deslocar mais para recolher as suas impressões.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Urgência | Baixa |
| Escopo | Médio |
| Impacto | Baixo |
| Nível de Oposição | Baixo |
| Poder do patrocinador | Alto |
| Comprometimento dos envolvidos | Alto |

## 3.2. Perfil da Organização

A organização em questão é a maior empresa do Brasil, formada por funcionários públicos e colaboradores. Seguem abaixo alguns gráficos obtidos com a gestão de RH e após a primeira pesquisa de clima sobre a mudança que está sendo iniciada.

A análise do perfil da organização demonstra que ela possui uma estrutura matricial fraca, que tem alta capacidade de adaptação a novidades, cultura inovadora e pragmática, altamente focada em resultados, sistemas de responsabilidade e autoridade definidos (embora o organograma seja complexo) e sistema de comunicação de alta fluidez. Comunicados acontecem entre todas as unidades sem grande controle das chefias.

Os recursos humanos envolvidos na mudança possuem as técnicas necessárias para atuar na mudança, embora ainda seja possível encontrar alguma resistência principalmente nas chefias abaixo da alta administração.

A Petrobras sofre pressões de praticamente todos os condicionantes do fator ambiente e deve adaptar-se a eles. A mudança proposta atua mais especificamente sobre os fornecedores, governo e entidades ambientais.

A tecnologia que será utilizada nessa mudança é disponível e de domínio geral, o processo de outsourcing de impressão é comum em diversas empresas e as ferramentas necessárias para tal são simples de construir, adquirir e utilizar.

# 3.3 Riscos e Impactos da mudança

|  |  |
| --- | --- |
| Risco | Impacto |
| Ilhas de impressão ficarem inacessíveis para cadeirantes ou pessoas com dificuldades de locomoção | Comoção entre os outros funcionários, solicitação de instalação de impressoras próximas a essas pessoas, necessidade de readequação do local de trabalho, processo judicial. |
| Gerentes com impressoras “pessoais” | Gerentes exercerem poder político para permanecer com as impressoras, reduzindo a margem dos objetivos do projeto. |
| Prédios com muitas pessoas por andar | Gerar fila de pessoas para recuperar a impressão e ineficiência operacional. |
| Após a implementação do projeto, caso as impressoras fiquem muito tempo sem papel ou sem toner. | Reclamação dos usuários, solicitação para o retorno de algumas impressoras para unidade, redução da margem do objetivo do projeto. |
| Resistência das pessoas mais idosas que imprimem quase tudo que deverá ser lido. | Reclamações por causa do tempo e da “caminhada” que tem que fazer para recuperar a impressão. |

# 4. Equipe da Mudança

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Papel | Responsabilidade |
| Corpo executivo | Patrocinador | Responsável por dar suporte, subsidiar à mudança e delegar poder para os agentes implementá-la. |
|  | Agente | Incentivar a mudança, atuando junto aos alvos para dirimir a percepção negativa, capacitá-los no novo processo e diminuir a resistência. |
| Funcionários e colaboradores da Petrobras | Alvo | Utilizar o novo processo de impressão. |
| João Alberto | Defensor | Gerente do setor de almoxarifado. Como ele é um dos que mais sofrem com a multiplicidade de impressoras e cartuchos ele atuará como marketing do projeto comunicando vantagens e benefícios da mudança. |

# 5. Planejamento da Mudança

## 5.1. Estratégia

Dada a análise da mudança feita no item 3.1 Perfil da mudança, a melhor estratégia seria a educativa, pois é necessário antes de implementar a mudança, reduzir os impactos por elas causados e educar os funcionários quanto aos ganhos provenientes da implantação do outsourcing de impressão.

## 5.2. Plano de comunicação

<<Descrever>>

## 5.3. Atividades da Mudança

| **Descrição** | **Quando** | **Responsável** |
| --- | --- | --- |
| Reunir com o patrocinador para alinhamento de expectativas. |  |  |
| Criar um Fórum On-line para responder dúvidas e reduzir as incertezas e temores dos funcionários. |  |  |
| Criar um site de sugestões na intranet para que os funcionários opinem no processo da mudança. |  |  |
| Criar manuais interativos que ensinem os funcionários sobre o funcionamento das novas impressoras. |  |  |
| Criar webinar para comunicar o início da implantação do projeto. |  |  |
| Criar campanha de marketing intraorganizacional para estimular os funcionários a participar da mudança. |  |  |
| Desenvolver uma logomarca da impressora e criar um mascote para a mudança. |  |  |
| Disponibilizar uma consulta na intranet para escolha do nome do mascote de impressão. |  |  |
| Criar vídeos promocionais com entrevistas dos patrocinadores alertando sobre as punições e divulgando as vantagens e recompensas. |  |  |
| Obter feedback da percepção dos usuários quanto ao processo de impressão | Periódico trimestral |  |
| Obter com a TI os indicadores 01, 02 e 04. |  |  |
| Criar campanha de marketing intraorganizacional comunicando e celebrando os objetivos alcançados com entrevistas e percepções dos próprios funcionários. |  |  |
| Distribuição de recompensas com webcast para toda a organização. |  |  |
| Consolidar e registrar as lições aprendidas na base de conhecimento de Gestão de Mudanças da Organização |  |  |

## 5.4. Ferramentas e Técnicas Utilizadas

<<Descrever>>

## 5.5. Políticas de Recompensa / Punição

**Punição**

* Setores que continuarem com impressoras próprias, salvo o caso de necessidade de serviço, terão sua prioridade reduzida em upgrades de computadores e softwares.
* Reduzir 1% no percentual de participação dos lucros das unidades que continuarem com impressoras próprias.

**Recompensas**

* Quanto maior a economia gerada maior será a participação nos lucros para todos os funcionários
* Atrelar 1% da participação nos lucros à economia de impressão gerada pela unidade.
* Criar e distribuir o prêmio Setor Verde para as unidades que mais economizarem em impressão no ano.

## 5.6. Métricas da implementação da mudança

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador 01** | Percentual de impressoras instaladas nas unidades da organização |
| **Justificativa** | O principal objetivo do projeto é reduzir o número de impressoras instaladas dentro das unidades. Esse indicador irá apresentar o quanto esse objetivo está sendo cumprido após a instalação do projeto. |
| **Meta** | Ter apenas em até três meses após a implantação do projeto apenas as seguintes quantidades de impressoras instaladas em unidade:   * Região sudeste: 100 * Região sul: 10 * Região norte e centro-oeste: 0 * Região nordeste: 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador 02** | Redução de dúvidas nos fóruns de discussão |
| **Justificativa** | Medir a eficiência das ações tomadas para reduzir a resistência dos funcionários e colaboradores quanto ao novo processo de impressão |
| **Meta** | Ter zero dúvida postada no fórum on-line até o quarto mês após a implantação do processo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador 03** | Acatar sugestões relevantes e programáveis feitas pelos funcionários |
| **Justificativa** | Fazer com que as boas sugestões sejam ouvidas e levadas em consideração no projeto. |
| **Meta** | Acatar 100% das sugestões até o prazo de implantação do projeto |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador 04** | Feedback positivo dos usuários sobre o processo de impressão |
| **Justificativa** | Obter o feedback dos usuários durante e após o projeto para verificar se a percepção destes quanto ao novo processo é positiva. |
| **Meta 01** | 90% durante a implantação do Projeto |
| **Meta 02** | 99 % após 3 meses a implantação do Projeto. |

# 6. Bibliografia

Dargains, Stefania; **Gestão de Mudanças**; FGV – Management, Rio de Janeiro, 2012.

Petrobras, **Censo para Diversidade Petrobras**, disponível em <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/carreiras/downloads/pdf/censo-para-diversidade.pdf>, acessos em junho de 2012.

Petrobras, **Gestão de Pessoas,** disponível em <http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/relatorio-de-sustentabilidade/praticas-trabalhistas-e-direitos-humanos/gestao-de-pessoas/>, acessos em junho de 2012