## Slide 1: Gestão de Mudanças
Estudo para Prova

## Slide 2: Gerenciamento de Mudança
O que é?
  Gerenciar o processo de mudanças de forma proativa e estruturada.
Por que?
  Reduzir os impactos negativos da mudança
  Aumentar as probabilidades de sucesso
  Atingir os objetivos esperados
Como?
  Através de um processo sistemático
  Similar à gestão de projetos
  Com iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle da mudança e encerramento.
A mudança ultrapassa o escopo do processo
Tem foco nas pessoas e não nos produtos ou serviços do projeto.

## Slide 3: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
Natureza
Comprometimento
Papéis
Resistência
Sinergia
Processo
Cultura

## Slide 4: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
Natureza
  Especifica a abrangência, porte e percepção que o grupo de pessoas tem da mudança.
  Deve ser levado em conta na análise do perfil da mudança
  Abrangência:
    Macro: Toda Organização
    Micro: Apenas um conjunto de indivíduos
  Porte
    Pequeno: Mudanças incrementais que não causam rupturas de cultura, missão e etc.
    Grande: Mudanças descontínuas que causam rupturas nos componentes da organização
  Percepção: Negativa ou Positiva

## Slide 5: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
Comprometimento
  É o processo que:
  inicia-se no contato, quando as pessoas descobrem que uma mudança irá ocorrer
  Até a internalização da mudança dentro da cultura, valores e crenças da organização.

## Slide 6: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
Papéis
  São formas de agrupar pessoas em atividades que elas deverão desempenhar durante a mudança. São eles:
  Agente: Responsável pela mudança, é ele que fará a mudança acontecer
  Alvo: Pessoas que sofrerão os impactos da mudança.
  Patrocinador: Pessoa ou grupo responsável por “bancar” a mudança, apoio político e econômico, delegação de poder para o agente.
  Defensor: Pessoa que não tem poder de fazer a mudança, porém a defende, funciona como um vendedor da mudança.

## Slide 7: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
Resistência
  Toda mudança causa resistência. Para algumas pessoas a resistência será maior (orientadas para perigo, boas para detectar riscos e falhas) e para outras menor (orientadas para oportunidade, boas para agirem como agentes e defensores)
  A resistência pode ser negativa
    Processo lento e gradual
    passa do estado corrente, passa pela imobilização, negação, raiva, barganha, depressão, experimentação até aceitação.
  A resistência pode ser positiva
    Processo mais célere
    Otimismo desinformado, pessimismo informado, realismo promissor, otimismo informado e encerramento.

## Slide 8: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
A sinergia
  É a junção de um grupo de pessoas que trabalham em conjunto para atingir um mesmo objetivo.
  1 + 1 > 2

## Slide 9: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
Processo
  Toda mudança é uma ruptura que começa num estado presente e onde se busca um estado desejado.
  Status corrente
  Fase de transição
    Utilizar soluções temporárias.
    Buscar informações em bases de conhecimento.
    Inventariar e questionar decisões tradicionais
    Repensar cultura e valores, papéis e responsabilidade
    Incentivar experiências
  Estado desejado

## Slide 10: Padrões de apoio ao padrão principal Resiliência
Cultura
  Mitos
  Crenças
  Processos
  Comportamento
  Transmissão de informação – Comunicação
  Etc.

## Slide 11: Resiliência
Resistência ao choque
Exemplo da deformação e resiliência física da bola de futebol.
Na mudança deve-se objetivar o aumento da resiliência, isso é internalizar a mudança o quanto antes para que a organização retorne o seu fluxo de trabalho com o mínimo de deformação possível.

## Slide 12: Tipo de Pessoas
Orientadas ao Perigo X Orientadas a oportunidade
P
O
Analistas

## Slide 13: Gerenciamento de Mudanças
Avaliação
  Equivale ao processo de iniciação na gerência de projetos do PMBoK
  Avaliar a organização.
  Avaliar a mudança.
  Identificar e definir as partes interessadas.

## Slide 14: Gerenciamento de Mudanças Avaliação
Avaliar a Organização
  Cultura, Processos, Crenças e Valores
  Capacidade = Habilidade + Vontade
  Quais são os componentes
    Fatores quase imutáveis
    Sistemas de Responsabilidades e Autoridade
      Estrutura organizacional
    Sistemas de comunicação
      Quem, como, quando, onde, por que, para quem, quanto e o que deve ser comunicado
  Quais são os condicionantes
    Recursos humanos
    Ambiente
    Tecnologia

## Slide 15: Gerenciamento de Mudanças
Planejamento
  Planejar como ocorrerá a mudança
  Visando alcançar os objetivos
  Reduzir resistência
  Aumentar comprometimento
  Minimizar os riscos

## Slide 16: Gerenciamento de Mudanças Planejamento
Descobrir o real escopo da mudança
Detalhar, riscos, seus impactos e estratégias para minimizar sua ocorrência
Definir uma estratégia para tratar a mudança
  Diretiva
  Especialista
  Educativa
  Negocial
  Participativa
Definir o plano de comunicação:
  Quem, como, quando, onde, quando, quanto, de quem, para que, o que
Definir as atividades necessárias para implementar a mudança
Definir ferramentas e técnicas que serão utilizadas
  Equipe de transição, resultados, GE Workout
Definir políticas de recompensas e punições
Definir objetivos, indicadores e metas.8

## Slide 17: Gerenciamento de Mudanças Implementação da mudança
Objetiva informar e formar as pessoas no processo que será gerado pela mudança.
  Comunicar a mudança
  Exercer patrocínio
  Aplicar treinamento e técnicas de educação
  Coaching

## Slide 18: Gerenciamento de Mudanças
Controle da mudança
  Avaliar se as ações planejadas são eficientes e se elas estão levando a organização para o estado desejado.
  Monitorar a comunicação (feedback de alvos, patrocinadores, etc.)
  Monitorar as ações do patrocinador (feedback dos agentes)
  Avaliar treinamento e coaching.
  Monitorar resistência (Auditoria e Ações corretivas)

## Slide 19: Gerenciamento de Mudanças
Institucionalização da mudança
  Celebração e encerramento das mudanças
  Comunicar os resultados
  Distribuir prêmios
  Consolidar e rever lições aprendidas.

## Slide 20: Fatores críticos de sucesso
Visão e valores
Recursos
Processos
Visão e valores
Recursos
Processos